## 差异明细
差异类型 | 关键字 | 编号 |  | 名称 |  | 专业 |  | 计划开始 |  | 进度% |  | 状态 |  | 预算(万) |  | 备注
|  | A 基准 | B 对比 | A 基准 | B 对比 | A 基准 | B 对比 | A 基准 | B 对比 | A 基准 | B 对比 | A 基准 | B 对比 | A 基准 | B 对比 | A 基准 | B 对比
修改 | GC1009 | GC1009 | GC1009 | 主体结构 | 主体结构 | 土建 | 土建 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 65 | 72 | 进行中 | 进行中 | 3600 | 3600 | 正常 | 正常
修改 | GC1010 | GC1010 | GC1010 | 机电安装 | 机电安装 | MEP | MEP | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 40 | 45 | 进行中 | 进行中 | 2400 | 2500 | 管综待确认 | 管综已确认
修改 | GC1011 | GC1011 | GC1011 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | Façade | Façade | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 20 | 20 | 进行中 | 暂停 | 1800 | 1800 | 样板未定 | 样板未定
删除 | GC1012 | GC1012 |  | 消防工程 |  | Fire |  | 2026-06-20 |  | 15 |  | 进行中 |  | 900 |  | 图审滞后
修改 | GC1013 | GC1013 | GC1013 | 精装修 | 精装修 | Fit out | Fit out | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 5 | 8 | 未开始 | 进行中 | 2600 | 2600 | 待移交 | 已移交
新增 | GC1015 |  | GC1015 |  | 电梯工程 |  | MEP |  | 2026-09-01 |  | 0 |  | 未开始 |  | 480 |  | 新签

## 汇总
项目 | 内容
文件A（基准） | D:/项目/罗氏/进度计划_V1.xlsx [进度]
文件B（对比） | D:/项目/罗氏/进度计划_V2.xlsx [进度]
比对方式 | 按关键字列「编号」（表头行=1）
生成时间 | 2026-10-28 17:37:24
相同行 | 2
修改行 | 4
新增行 | 1
删除行 | 1
差异行合计 | 6